## Slide 1: Здравейте! Как сте?

## Slide 2: ПОДХОДИ И СРЕДСТВА ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО
Макрета Драганова

## Slide 3: Същност и особености на медицинския труд
За оптималната дейност по медицинското обслужване на населението е необходимо наличието на определен брой медицински професионалисти със сответни знания и умения.
Медицинският труд по своята същност и съдържание значително се различава от трудовата дейност в останалите отрасли на непроизводствената сфера.

## Slide 4: Същност и особености на медицинския труд-характеристики
Непосредственото участие на медицинските специалисти в производството а здравните услуги;
2. Значително емоционално напрежение;
3. Особена мисловна дейност/клинично мислене;
4. Индивидуален/творчеки подход към всеки болен;

## Slide 5: Същност и особености на медицинския труд-характеристики
5. Действеност и активност при реализацията на медицинските услуги;
6. Трудно се ограничава в рамките на работното врере;
7. Съчетаване на науката и изкуството;

## Slide 6: Характеристики на управленския труд по М. Андреева и К. Каменов
Липса на мярка за измерване обема на управленските работи, извършвани от различни категории управленски персонал;
Трудно се определя последователността на процесите и операциите, от които се формира изпълнението на съответната управленска работа;

## Slide 7: Характеристики на управленския труд по М. Андреева и К. Каменов
Налице е различа степен на интензивност на влагания труд през различните периоди, поради което е затруднено изграждането на съответни норми;
Различната степен на сложност на влагания труд налага строга диференцираност при изграждане на норми и нормативи

## Slide 8
Сложността и спецификата на медицинския труд са обект на изследване и анализиране от С. Кирилов, Д. Димитров, И. Бангьозов;
Според И. Багьозов изучаването на съдържанието на труда на медицинските работници се основава на изследването на разхода на работно време за изпълнението на отделните видове трудови операции.

## Slide 9
„Същността на управлението на времето се базира на ефективно оползотворяване на времето, а правилното му управление е тайната на човешките успехи!“
Е. Сливоцки

## Slide 10: Управлението на времето има две измерения:
Индивидуално измерение - включва индивидуалното отношение и умения, като огледален образ на културните ценности на индивида и на обществото, в което живее.
Техническото или приложното измерение (измерението на организационните умения) – изразява се в търсене на методи и техники за по-добро управление на времето за постигане на целите в личния и професионален живот.

## Slide 11: Въпроси за дискусия
Как според Вас се изучава медицинския труд?
Какви методи за изучаването му познавате?

## Slide 12: Подходи за ефективно управление на времето с практико-приложен характер за РЗГ
1. Изчисляване на Коефициент на интензивност на труда на РЗГ;
2. Мрежово планиране/диаграма в практиката на РЗГ
3. Матрицата на Айзенхауер
4. Алгоритъм на поведение за ефективно управление на времето

## Slide 13: Изучаване на организацията на медицинския труд
Според Н. Радев всеки разход на време се характеризира с:
Продължителност – минута, час, ден и т.н.
Интензивност – обем на извършеното за единица време
Качествена определеност – зависи от характера на извършваната дейност
Равнище – обуславя се от сложността и ефективността на дейност .

## Slide 14: Изучаване на организацията на медицинския труд
Елементен анализ – разчленяването на трудовата дейност на нейния елементен състав служи като основа за изучаване на пространствената и времевата организация на труда.
Пространствена организация – най-общо разходите на работно време могат да се подразделят по пространствен признак на два вида – зона А – разходи на време на работното място и зона Б – разходи на време на извънработното място.

## Slide 15: Изучаване на организацията на медицинския труд
Времеви аспект на организацията на труда – основна цел на този анализ е усъвършенстване на работните норми/еталони и формиране на рационални баланси на работното време в различните смени на денонощието. При този вид анализ задължително се използва класификация на дейностите.

## Slide 16: Коефициент на интензивност
Коефициент на интензивност – степен на натоварване и на използване на работното време на съответното работно място
Където Σt – сума на времето по класове работа
tᵢ - общо време на наблюдението
Стойностите на коефициента на интензивно използване на труда варират от 0,1 до 1,0. Колкото получената стойност е по-близка до 1,0 - толкова по-интензивно използване на работното време е осигурено в съответната организация.

## Slide 17: Задача: Определете коефициент на интензивност:
1. За ГРЗГ – средно време за всички дейности - 849,34 мин. за 5 работни дни
2. За СРЗГ – средно време за всички дейности - 827,58 мин. за 5 работни дни

## Slide 18: Задача - решение

## Slide 19: Извод
Получените стойности доказват висока интензивност на труда на РЗГ
Производителността и интензивността на труда са основни икономически показатели за измерване на резултатите от всяка дейност

## Slide 20: Мрежово планиране
Мрежовото планиране е един от количествените методи в управлението и бизнеса. За първи път се използва в САЩ в края на 50-те години

## Slide 21: Възможности на мрежовото планиране
- онагледяване на комплекс от операции, реализацията на които води до постигане на поставените цели;
- изобразява не само съвкупността от всички операции, но и технологичните и логически връзки между тях;
- управлението и координацията на действията на един или няколко изпълнители;

## Slide 22: Същност на мрежовото планиране

## Slide 23: Мрежово планиране Параметри на събитие/резултат

## Slide 24: Примерна задача
Да се състави мрежов модел на една от дейностите на СРЗГ – анкетиране на пациенти. Операциите са:
Подготовка за анкетиране на пациенти – 5 дни
Сформиране на екип – 3 дни
Обучение на екип за използване на анкетни карти – 10 дни
Обучение на екип за работа с пациенти – 7 дни
Подбиране на пациентска група – 10 дни
Изпращане на анкетните карти – 9 дни
Събиране на анкетните карти – 4 дни
Анализ на резултатите – 2 дни
Общо 55 дни

## Slide 25: мрежови модел

## Slide 26: Ранни срокове за настъпване на събитията/операциите
Като начало се определят ранните срокове за настъпване на събитията чрез формулата
Tр (2) = tp1 + tp2 = 0 + 5 = 5
Tр (3) = tp1 + tp3 = 0 + 3 = 3
Tр (4) = tp1 + tp4 = 0 + 10 = 10
Tр (5) = max { tp2 + 7; tp3+10} = {12; 13}= 13
Tр (6) = max { tp5 + 5; tp4+9} = {18; 19}= 19
Tр (7) = tp6 + tp7 = 19 + 4 = 23
Tр (8) = tp7 + tp8 = 23 + 2 = 25
Ткр = tр (8) = 25

## Slide 27: Късни срокове за настъпване на събитията/резултатите
tк (8) = Ткр = 25
tк (7) = tk8 – t78 = 25 – 2 = 23
tк (6) = tk7 – t67 = 23 – 4 = 19
tк (5) = tk6 – t56 = 19 – 5 = 14
tк (4) = tk6 – t46 = 19 – 9 = 10
tк (3) = tk5 – t35 = 14 – 10 = 4
tк (2) = tk5 – t25 = 14 – 7 = 7
tк (1) = min { tk2 – t12; tk3 - t13; tk4 - t14 }= {7 – 5; 4 – 3; 10 – 10} =
= {2;1;0} = 0

## Slide 28: Изчисляване на резерв от време
Резерва от време за всяко събитие/резултат се изчислява чрез формулата:
Ri = tki – tpi

## Slide 29: Мрежово планиране
1
5
3
10
4
3
10
7
9
2
5
6
7
8
5
4
2
0
0
0
3
4
1
0
10
10
1
13
14
0
19
19
0
23
23
0
25
25
5
7
2

## Slide 30: Изводи
В конкретния пример резерв от време има при събитие/резултат 2,3,5, съответно R2=2 дни; R3=1ден; R5=1ден.
Изводите могат да бъдат полезни за всеки мениджър, който се стреми към непрекъснато усъвършенстване на своята работа и дейността на подчинените.

## Slide 32: Определяне на приоритети – правило на Стив Повлина 50:30:20
1. Определяне на трите групи задачи, в зависимост от периода , след който очакваме възвръщаемост от тях.
Задачи от група А – характеристики
Значителни девиденти едва след 5 год. – стартиране на бизнес, писане на книга.
да са реалистични очакванията
Задачи от група Б – характеристики
Резултати след около две години – писането на статии, подготовка за конкурс
Задачите са еднократни

## Slide 33: Определяне на приоритети – правило на Стив Павлина 50:30:20
Задачи от група С – характеристики
Резултати в рамките на 90 дни
Краткотрайни ползи от тях – писане на писма, разговори, подреждане на документация;
Абсолютно необходими задачи – ако не се изпълнят се създава проблем
Прилагане на правилото:
50% от времето – група А;
30% от времето – група Б;
20 % от времето – група С.

## Slide 34: Задача
При работно време от 8 часов работен ден изчислете колко време ще заделите за трите групи задачи?
Задачи от гр. А - ?
Задачи от гр. Б - ?
Задачи от гр. С - ?

## Slide 35: Пример за правилото 50-30-20 Отговор на задачата
Работен ден – 8 часа
Задачи от група А – 4 часа;
Задачи от група Б – 2 ч. 24 мин.
Задачи от група С – 1 ч 36 мин.

## Slide 36: Алгоритъм на поведение за управление на времето
1. Актуализиране на теоретиески познания по проблема
5. Одит на работното време
6. Писмено планиране на задачи за ден, седмица, месец
4. Определяне на персонални цели
2. Изграждане на позитивно отношение към времето
3. Определяне на приоритетите
7. Анализиране на планираните дейности
8. Разпределение на задачите по степен на важност
9. Изпълнение на важните и спешните задачи
10. Отчитане на резултати от изпълнените задачи
11. Делегиране на маловажните задачи
12. Планиране на отложените във времето задачи
13. Анализ на изпълнените задачи
14. Мотивация, самомотивация

## Slide 37: Алгоритъм на поведение за управление на времето на РЗГ
1. Актуализиране на теоретиески познания по проблема
- литература, обучение
2. Изграждане на позитивно отношение към времето
Дискусии по проблема, осъзнаване на проблема
3. Определяне на приоритетите
Разговор с пряк ръководител, преглед на нормативната база

## Slide 38: Алгоритъм на поведение за управление на времето на РЗГ
4. Определяне на персонални цели
Лични амбиции, стремежи, цели на организацията
5. Одит на работното време
Дневник за времето и дейностите, дневник за одит на времето
6. Планиране на задачи за ден, седмица, месец
списък с дейности, мрежово планиране
7. Анализиране на планираните дейности
решетката на Айзенхауер, Правило 50:30:20 на Стив Повлина

## Slide 39: Алгоритъм на поведение за управление на времето на РЗГ
8. Разпределение на задачите по степен на важност
Диаграма на Гант, Закон на Парето
9. Изпълнение на важните и спешните задачи
Осигуряване на непрекъсвано свободно време, концетрация върху една задача
10. Отчитане на резултати от изпълнените задачи
Документиране на извършените задачи, отчитане пред ръководителя

## Slide 40: Алгоритъм на поведение за управление на времето на РЗГ
11. Делегиране на маловажните задачи
Списък на дейности, отговорници и срокове, работни срещи с отговорниците
12. Планиране на отложените във времето задачи
Диаграма на Гант, списък с дейности
13. Анализ на изпълнените задачи
Оценка резерва от време, коефициент на интензивност
14. Мотивация, самомотивация
Самонаграждаване, външна оценка

## Slide 41
Ние надценяваме резултатите, които можем да постигнем за кратко време и подценяваме резултатите, които можем да постигнем в средносрочен и дългосрочен план.